| MATRIZ DE DISEÑO METODOLOGICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad1 | Herramienta o Instrumento2 | Tiempo (meses)3 |  | Producto4 |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |
| 1 | Revisión bibliográfica y construcción del marco teórico | Fichas de lectura, bases de datos académicas (Scopus, SciELO, Redalyc) | Mes 1 | Mes 2 | Marco teórico estructurado con antecedentes y categorías clave |
| 2 | Formulación del problema, objetivos y justificación | Guía de formulación de proyectos de investigación | Mes 1 | Mes 2 | Documento de formulación del proyecto (ficha resumen preliminar) |
| 3 | Diseño metodológico y validación del instrumento de encuesta | Encuesta estructurada, revisión de expertos, prueba piloto | Mes 2 | Mes 3 | Cuestionario final validado y aprobado para aplicación |
| 4 | Aplicación de encuestas a estudiantes adolescentes | Formulario digital o físico, consentimiento informado | Mes 3 | Mes 4 | Base de datos con respuestas codificadas y resguardadas de forma anónima |
| 5 | Análisis estadístico de datos | SPSS o Jamovi (estadística descriptiva y correlacional) | Mes 4 | Mes 5 | Tablas y gráficos con resultados estadísticos (frecuencias, correlaciones, comparaciones) |
| 6 | Interpretación de hallazgos y redacción de resultados | Plantilla de informe de resultados y discusión | Mes 5 | Mes 5 | Informe de resultados con interpretación frente a los objetivos específicos |
| 7 | Redacción del informe final del trabajo de grado | Normas APA, formato institucional de informe | Mes 5 | Mes 6 | Documento final de trabajo de grado |
| 8 | Socialización de avances | Presentación oral, diapositivas, resumen ejecutivo | Mes 3 | Mes 4 | Exposición de avances parciales ante el tutor o comité |
| 9 | Elaboración de artículo científico y sistematización | Plantilla RAE – Redacción Académica Especializada | Mes 6 |  | Artículo para publicación académica |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

1 En este apartado se debe presentar el nombre de la actividad y como se realizará su desarrollo de maneja general.

2 En este apartado se debe presentar el nombre de la herramienta o instrumento que se aplicara en el desarrollo de la actividad.

3 Se debe presenta un estimado dentro de un rango de seis meses y se puede plantear haciendo énfasis en la semana de realización.

4 En este apartado se debe redactar los que se estima como producto al ejecutar la actividad y la aplicación de la herramienta o instrumento.