| MATRIZ DE DISEÑO METODOLOGICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad​ | Herramienta o Instrumento​ | Tiempo (meses)​ |  | Producto​4 |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |
| 1 | Revisión bibliográfica sobre documentación técnica, onboarding y continuación de proyectos | Matriz de revisión documental, bases académicas (Scielo, IEE, Google Scholar | 1 | 1 | Estado del arte/antecedentes actualizados |
| 2 | Identificación y definición de variables, población y muestra | Ficha metodológica, análisis del marco teorico | 1 | 1 | Documento especificando las variables necesarias. |
| 3 | Diseño del instrumento cuantitativo (encuesta) | Google Forms, escala Likert | 1 | 2 | Encuesta estructurada validada |
| 4 | Diseño del instrumento cualitativo (entrevista semiestructurada) | Guion de entrevista, piloto de prueba | 1 | 2 | Guion final de entrevistas |
| 5 | Aplicación de encuestas a desarrolladores, lideres técnicos y profesionales TI | Google Forms o Microsoft Forms | 2 | 3 | Base de datos con respuestas cuantitativas |
| 6 | Realización de entrevistas semiestructuradas a participantes clave | Zoom / Meet | 2 | 3 | Transcripciones cualitativas |
| 7 | Análisis cuantitativo de resultados (estadística descriptiva + correlación) | Excel, Google Sheets o SPSS | 3 | 4 | Informe de análisis estadístico |
| 8 | Análisis cualitativo (codificación temática y análisis de contenido) | Atlas TI, Excel o matrices temáticas | 3 | 4 | Informe de categorías y patrones narrativos |
| 9 | Triangulación de resultados cuantitativos y cualitativos | Matriz de triangulación | 4 | 4 | Conclusiones integradas del estudio |
| 10 | Formulación de lineamientos y buenas practicas sobre la documentación técnica | Comparación con ISO 26511 y literatura | 4 | 5 | Propuesta de lineamientos |
| 11 | Socialización de avances (Trabajo de grado I) | Presentación, diapositivas | 4 | 4 | Exposición y retroalimentación |
| 12 | Elaboración del informe final y revisión | Documento académico | 5 | 6 | Trabajo final – versión para comité |
| *Se pueden agregar cuantas filas se estimen necesarias. |  |  |  |  |  |

1. Las actividades que se describen en este apartado y que se desarrollaran, incluyen una revisión bibliográfica, diseño de instrumentos, recolección de información, análisis de datos y elaboración de resultados. Cada actividad se formula en coherencia con los objetivos específicos del proyecto y representa una fase operativa del proceso investigativo

2. En esta sección se especifica el nombre de la herramienta o instrumento que se aplicara en el desarrollo de cada actividad.
Para este estudio, las herramientas incluyen.

- Matrices de revisión documental.

- Encuestas estructuradas

- Guion de entrevistas semiestructuradas

- Software de análisis cuantitativo (Excel, SPPS o Google Sheets)

- Matrices temáticas para análisis cualitativo

- Herramientas de comunicación

3. Las actividades se distribuyen de forma secuencial, indicando el mes de finalización. Cuando es necesario, se pueden considerar semanas especificas dentro de cada mes para reflejar con mayor detalle la ejecución: “Mes 2, semana 2-4”

4. En este apartado se describe el resultado esperado de actividad una vez aplicada la herramienta correspondiente.

Los productos incluyen:

- Estado del arte

- Instrumentos validados

- Base de datos en encuestas

- Transcripciones de entrevistas

- Informes de análisis cuantitativos y cualitativo

- Matriz de triangulación

- Propuesta de lineamientos

- Final del proyecto